## Backlog
ID | Prioridade | Area/Aplicação | UC | User Story ID | Dependencias | Title | Sprint | Critérios de Aceitação / Observações | Nomenclatura Pasta | Tipo | Responsavel
| 0 | 0 - Geral | - | 1000 | - | Critérios de aceitação comuns a todas as User Stories (US) de todos os sprints. | (Todos) | O desenvolvimento das várias US deve adotar (e se necessário rever) o modelo de domínio; A documentação do projeto deve estar disponível no repositório do projeto (pasta "docs") e sempre que aplicavel em notação UML. O processo de desenvolvimento (e.g. análise, design, testes) de cada US deve ser documentado; A equipa deve desenvolver um conjunto de testes relevante para cada US / Classe / Método.
| 1 | 0 - Geral | - | 1001 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa proceda à definição do Modelo de Domínio usando DDD. | A
| 1 | 0 - Geral | - | 1002 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa proceda à configuração do repositório do projeto. | A | O nome do repósitório deve adotar o seguinte formato: "LEI20_21_S4_TURMA_NrGrupo". E.g. "LEI20_21_S4_2DA_01".
| 1 | 0 - Geral | - | 1003 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa proceda à configuração da estrutura do projeto para facilitar / acelerar o desenvolvimento das próximas user stories. | A | Por configuração, o sistema deve suportar que a persistência de dados seja feita em memória ou numa base de dados relacional (RDB). Deve possuir a capacidade de inicializar alguns dados.
| 1 | 0 - Geral | - | 1003 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que a equipa proceda à configuração da estrutura do projeto para facilitar / acelerar o desenvolvimento das próximas user stories. | B | Por configuração, o sistema deve suportar que a persistência de dados seja feita em memória ou numa base de dados relacional (RDB). Deve possuir a capacidade de inicializar alguns dados.
| 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.6 | 2001 | - | Como Gestor de Serviços de Help desk (GSH), eu pretendo criar um novo catálogo de serviços. | B | Inclui indicar o colaborador responsável. Inclui indicar os colaboradores a quem o serviço fica disponivel: uma ou mais equipas. | RegistarCatalogo | User Story | Carlos Moutinho
| 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.7 | 2002 | - | Como GSH, eu pretendo proceder à especificação de um novo serviço, devendo o sistema permitir que a mesma fique incompleta e seja, posteriomente, retomada. | B | O serviço só deve ficar disponivel para solicitação quando a sua especificação ficar completa e válida. Apenas informação base do serviço (código, descrição, catálogo onde será disponibilizado, formulários, requer feedback). Exemplo de tipos de dados a considerar nos formulários: Inteiro, String, Bool, Data, Ficheiro, ListaDeValores (Enumerado). | RegistarServico | User Story | Rui Marinho
| 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.4 | 2051 | - | Como Responsável de Recursos Humanos (RRH), eu pretendo proceder à especificação de um novo colaborador de modo a que este possa, posteriormente, aceder e usar o sistema. | B | Deve contemplar a associação a uma ou mais equipas. Devem reutilizar o componente de gestão de utilizadores disponibilizado em EAPLI. | RegistarColaborador | User Story | Rafael Soaeres
| 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.3 | 2052 | 2054 | Como RRH, eu pretendo criar uma nova equipa. | B |  | RegistarEquipa | User Story | Fabio Silva
| 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.5 | 2053 | 2051 | Como RRH, eu pretendo associar/remover um colaborador a uma equipa. | B |  | AssociarRemoverColaboradorEquipa | User Story | Rafael Soaeres
| 1 | 2 - Portal | 4.2.1 | 3001 | 2002 | Como utilizador, eu pretendo consultar/pesquisar os catálogos de serviços e respetivos serviços que me estão/são disponibilizados. | B | Nota: os serviços cuja especificação esteja incompleta devem aparecer sinalizados com a informação "brevemente disponível". Deve permitir pesquisar por vários campos/informações. | ConsultarCatalogo | User Story | Sara Silva
| 1 | 5 - Outras | - | 9001 | - | Como cliente do sistema, eu pretendo que a equipa (fornecedor de software) elabore uma apresentação focando os seguintes aspetos: (i) principais objetivos do sistema; (ii) processo de desenvolvimento adotado e planeamento; (iii) metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos; (iv) qualidade do produto; (v) resultados esperados; (vi) formato ‘chave na mão’ para entrega e ‘venda ao cliente’; entre outros que considerem relevantes. | B | A apresentação pode ser elaborada no suporte digital que considerarem adequado (e.g. powerpoint) e seja entregável.
| 3 | 1 - Serviços e RH | 4.1.6-7 | 2101 | 2001 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com alguma informação relativa à catálogo de serviços e serviços. | B | Bootstrap. |  | Bootstrap. | Carlos Moutinho
| 3 | 1 - Serviços e RH | 4.1.1-4 | 2103 | 2051/2052/2053/2054 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com alguma informação relativa à estrutura orgânica da organização. | B | Bootstrap. |  | Bootstrap. | Rui Marinho
| 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.8 | 2010 | - | Como GSH, eu pretendo definir os niveis de criticidade e respetivos objetivos aplicados na organização para definição de SLAs. | B |  | DefinirSLA | User Story | Sara Silva
| 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.1 | 2054 | - | Como RRH, eu pretendo registar um novo tipo de equipa. | B |  | RegistarTipoEquipa | User Story | Fabio Silva
| 1 | 0 - Geral | - | 1004 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvida uma linguagem/gramática de suporte geral ao sistema para expressar, entre outras coisas, validações de formulários e atividades automáticas. | C | Pode ser uma ou mais linguagens de suporte a todo o sistema. Caso seja mais do que uma, pretende-se que haja coerência/consistência sintática e semântica entre as linguagens. Neste sprint apenas é requerida a validação sintática e semântica das expressões suportadas pela linguagem. |  | Formularios
| 1 | 0 - Geral | 4.3.3a | 1005 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvida a componente representativa de uma tarefa manual dedicada à apresentação e recolha de informação a/de um utilizador no âmbito de um pedido e que a mesma seja adicionada à biblioteca de atividades típicas do sistema para, dessa forma, poder ser usada na definição de fluxos de atividades. | C | Preenchimento de um formulário. |  | Fluxo de actividades
| 1 | 0 - Geral | 4.3.3b | 1006 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvida a componente representativa de uma tarefa automática dedicada à execução de um script no âmbito de um pedido e que a mesma seja adicionada à biblioteca de atividades típicas do sistema para, dessa forma, poder ser usada na definição de fluxos de atividades. | C |  |  | Fluxo de actividades
| 1 | 1 - Serviços e RH | 4.1.7 | 2003 | - | Como GSH, eu pretendo continuar/completar a especificação em curso de um serviço . | C | O serviço só deve ficar disponivel para solicitação quando a sua especificação ficar completa e válida. Adição de fluxos de atividade e validações dos formulários. Deve ser utilizada a linguagem/gramática desenvolvida pela equipa. |  | Servico
| 1 | 2 - Portal | 4.2.2 | 3002 | - | Como utilizador, eu pretendo solicitar um serviço do catálogo de serviços que me é disponibilizado. | C |  |  | Servico
| 1 | 2 - Portal | 4.2.8 | 3011 | - | Como utilizador, eu pretendo que após me autenticar me seja apresentado o meu dashboard web e que este se mantenha atualizado (automaticamente). | C | Deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). Pretende-se que o dashboard seja apresentado numa página web disponibilizada por um servidor HTTP existente na aplicação "Portal" e esteja apenas disponível para o localhost. A página web do dashboard é mantida atualizada sem recarregar. |  | Dashboard web
| 1 | 2 - Portal | 4.2.6a | 3021 | 2003 | Como utilizador, eu pretendo consultar as tarefas pendentes que me estão assignadas. | C | Filtrar/Ordenar |  | Tarefas
| 3 | 2 - Portal | 4.2.6b-7 | 3022 | 2003 | Como utilizador, eu pretendo consultar as tarefas pendentes que eu posso reivindicar para mim e, caso o deseje, concretize essa reivindicação. | C |  |  | Tarefas
| 1 | 3 - Fluxo de Atividades | 4.3.1-2 | 4001 | 2003 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvido no Motor de Fluxo de Atividade o mecanismo de gestão/controlo/avanço do fluxo de atividades de um dado pedido. | C | No caso do Motor de Fluxo de Atividade encontrar uma atividade automática, este deve solicitar e monitorizar a sua execução no Executor de Tarefas Automáticas. Para tal, deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). |  | Fluxo de actividades
| 1 | 3 - Fluxo de Atividades | 4.3.4 | 4002 | 4001 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que o Motor de Fluxo de Atividades disponibilize, a pedido, os dados necessários às aplicações "Serviços e RH" e "Portal dos Utilizadores". | C | Deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). Deve ser suportado o processamento simultaneo de pedidos. Sugere-se que desde já seja considerada a adoção de mecanismos concorrente (e.g. threads) e partilha de estado entre esses mecanismos. Neste sprint, para efeitos de demonstração, é aceitável que o processamento associado a algumas destas comunicações seja apenas simulado (mock). |  | Fluxo de actividades
| 1 | 4 - Executor de Tarefas Automáticas | 4.3.2 | 5001 | 4001 | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que seja desenvolvido o Executor de Tarefas Automáticas. | C | Deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). Deve ser suportado o processamento simultaneo de pedidos para execução de tarefas automáticas. Neste sprint, para efeitos de demonstração, é aceitável que a execução das tarefas automáticas seja apenas simulada (mock). |  | Executor de Tarefas auto
| 3 | 1 - Serviços e RH | 4.1.6-7 | 2104 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com alguma informação relativa a serviços completamente especificados. | C | Bootstrap. (Continuação/conclusão do bootstrap de serviços realizado no sprint anterior). |  | Servico
| 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.10e | 2011 | 4001 | Como GSH, eu pretendo conhecer o estado atual do motor de fluxos de atividades e que este se mantenha atualizado (automaticamente). | C | Deve ser usado o protocolo de aplicação fornecido (SDP2021). Pretende-se que o estado seja apresentado numa página web disponibilizada por um servidor HTTP existente na aplicação "Serviços e RH" e esteja apenas disponível para o localhost. A página web é mantida atualizada sem recarregar. |  | Fluxo de actividades
| 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.9 | 2012 | - | Como GSH, eu pretendo atribuir o nivel de criticidade aplicado a um catálogo de serviços. | C | Deve contemplar os casos em que é necessário configurar objetivos/valores distintos dos definidos globalmente pela organização. |  | Catalogs
| 5 | 1 - Serviços e RH | 4.1.8-9 | 2105 | - | Como Gestor de Projeto, eu pretendo que, para efeitos de demonstração, o sistema contemple a possibilidade de ser inicializado (bootstrap) com (i) um conjunto de níveis de criticidade e respetivos objetivos aplicados pela organização e (ii) a atribuição de alguns desses níveis a catálogos de serviços. | C | Bootstrap. |  | Niveis de criticidade
Note on B1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quanto menor o número indicado, maior é a prioridade. Prioridade < 3 => Obrigatório. Prioridade = 3 => Obrigatório (em casos/grupos excepcionais pode ser apenas desejável) Prioridade > 3 => Desejável (em casos/grupos excepcionais pode ser obrigatório).
Note on G6: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Incompleta no Sprint A e continua no Sprint B

## Areas
Áreas
0 - Geral
1 - Serviços e RH
2 - Portal
3 - Motor de Fluxo de Atividades
4 - Executor de Tarefas Automáticas
5 - Outras